## 위험성평가표
항목 | 내용
현장명 | 분당지사 통신주 교체
공종 | 정보통신공사
세부 작업명 | 고소작업차(버킷트럭)를 이용한 노후 통신주 교체 및 가공케이블 이설 작업
평가일자 | _______________
평가 담당자 | _______________
참여 근로자 | (전체 인원 4명 서명 참여) _______________
투입 인원 | 4명
비고 | 굴착 작업 없음
번호 | 작업단계 | 유해·위험요인 | 가능성 | 중대성 | 위험성 | 위험성 감소대책 | 이행확인 | 재평가 필요여부
1 | 버킷트럭 현장 진입·거치 | 지반 침하로 아웃트리거 전도, 차량 전복 | 2 | 4 | 8 | [공학적 대책] 아웃트리거 하부 받침판(깔판) 설치 / [관리적 대책] 지반 상태 사전 확인, 작업지휘자 배치 | 미이행 | 필요
2 | 버킷 탑승 및 상승 | 버킷 탑승자 추락 | 2 | 5 | 10 | [관리적 대책] 탑승 전 안전대 체결 확인, 정원 초과 탑승 금지 / [개인보호구] 안전대(전신식) 착용 및 버킷 내 고정점 체결 | 미이행 | 필요
3 | 노후 통신주 인접 작업 | 인접 저압·고압 전력선 접촉 감전, 아크 섬광 | 2 | 5 | 10 | [제거] 가능시 인접 전력선 정전(전원 차단) 후 작업 / [공학적 대책] 절연 방호관 설치, 접근 한계거리 확보 / [관리적 대책] 전력선 활선 여부 사전 확인, 작업책임자 지정 / [개인보호구] 절연장갑·절연화 착용 | 미이행 | 필요
4 | 노후 통신주 철거 | 통신주 전도·낙하로 인한 협착 | 3 | 4 | 12 | [공학적 대책] 크레인(버킷트럭 붐) 이용 지지 후 절단·인발 / [관리적 대책] 하부 통제구역 설정, 신호수 배치, 관계자 외 출입금지 | 미이행 | 필요
5 | 신설 통신주 인양·건주 | 통신주(중량물) 낙하, 협착 | 2 | 4 | 8 | [공학적 대책] 인양로프·샤클 정기점검, 버킷트럭 정격하중 준수 / [관리적 대책] 인양 반경 내 출입통제, 신호수 배치 / [개인보호구] 안전모 착용 | 미이행 | 필요
6 | 가공케이블 이설(철거·포설) | 고소 작업 중 추락 | 2 | 5 | 10 | [관리적 대책] 작업 전 안전대 체결 상태 재확인, 2인 1조 작업 / [개인보호구] 안전대, 안전모(턱끈 체결) 착용 | 미이행 | 필요
7 | 가공케이블 이설 중 낙하물 | 공구·자재 낙하로 지상 근로자 타격 | 3 | 3 | 9 | [관리적 대책] 공구 낙하방지 로프 사용, 하부 출입통제구역 설정 / [개인보호구] 안전모 착용 | 미이행 | 필요
8 | 지상 작업(자재 정리, 신호) | 차량 통행로 인접 작업 중 협착·충돌 | 2 | 3 | 6 | [관리적 대책] 안전삼각대·라바콘 설치, 유도자 배치 / [개인보호구] 안전조끼(형광) 착용 | 미이행 | 필요
9 | 전체 작업 공통 | 하절기·동절기 등 기상 악화(강풍, 낙뢰) 중 고소작업 | 2 | 3 | 6 | [관리적 대책] 작업 전 기상 확인, 강풍(순간풍속 기준 초과) 시 작업 중지 절차 수립 | 미이행 | 필요
구간 | 수준 | 조치
1~4 | 낮음(Low) | 필요 시 개선, 낮은 우선순위
5~9 | 중간(Medium) | 일정 기간 내 개선 계획 수립
10~25 | 높음(High) | 즉시 개선 필요, 개선 전까지 작업 제한 검토
구분 | 담당자 작성 | 검토자 검토 | 근로자대표 확인 | 안전보건관리책임자 승인
성명
서명
일자
Note on D12: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on E12: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on F12: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D13: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on E13: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on F13: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D14: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on E14: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on F14: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D15: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on E15: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on F15: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D16: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on E16: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on F16: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D17: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on E17: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on F17: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D18: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on E18: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on F18: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D19: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on E19: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on F19: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D20: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on E20: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on F20: AI 제안값, 현장 확인 필수