## 표준 작업계획서
항목 | 내용
현장명 | 분당지사 통신주 교체
공종 | 정보통신공사
작업명 | 고소작업차(버킷트럭)를 이용한 노후 통신주 교체 및 가공케이블 이설 작업
작업유형(법정 분류) | 차량계 건설기계를 사용하는 작업
작업일자 | _______________
작업장소 | 분당지사 관내 통신주 설치 구간
투입 인원 | 4명
비고 | 굴착 작업 없음 (굴착작업계획서 미해당)
조사항목 | 조사 결과
작업장소의 지형 및 지반상태 (해당 기계의 전락·지반 붕괴로 인한 위험 방지 목적) | _______________ (아웃트리거 설치 예정 지점 지반 상태, 노면 경사·요철 여부 현장 확인 필요)
인접 시설물 현황 | 인접 저압·고압 전력선 유무 및 활선 여부 사전 확인 필요
지장물 현황 | 통신주 노후도, 가공케이블 처짐·손상 여부 사전 확인 필요
항목 | 내용
기계 종류 | 고소작업차(버킷트럭)
규격/성능 | _______________ (제원 확인 필요: 붐 최대작업높이, 정격하중, 아웃트리거 폭 등)
정기검사 유효기간 | _______________
운전원 자격 | _______________ (자격증 보유 여부 확인)
항목 | 내용
진입로 | _______________ (현장 진입 도로, 통행 가능 여부 확인)
작업 위치 이동 경로 | 통신주별 순차 이동, 이동 시 아웃트리거 완전 수납 확인
퇴출로 | _______________
통제사항 | 이동 경로상 보행자·차량 통행 구간은 유도자 배치, 경로 내 장애물 사전 제거
단계 | 작업방법
거치 | 지반 확인 후 아웃트리거 전개, 하부 받침판(깔판) 설치, 수평 상태 확인
탑승 | 버킷 정원 준수, 안전대 체결 확인 후 상승
인접 전력선 작업 | 활선 여부 확인, 필요시 정전 조치 또는 절연 방호관 설치 후 접근한계거리 확보
통신주 철거 | 버킷트럭 붐으로 지지한 상태에서 절단·인발, 하부 통제구역 설정
신설주 건주 및 케이블 이설 | 정격하중 준수, 신호수 배치하에 인양·포설 작업 수행
번호 | 작업단계 | 위험요인 | 안전대책
1 | 버킷트럭 현장 진입·거치 | 지반 침하로 아웃트리거 전도, 차량 전복 | [공학적 대책] 아웃트리거 하부 받침판 설치 / [관리적 대책] 지반 상태 사전 확인, 작업지휘자 배치
2 | 버킷 탑승 및 상승 | 탑승자 추락 | [관리적 대책] 탑승 전 안전대 체결 확인, 정원 초과 탑승 금지 / [개인보호구] 안전대(전신식) 착용 및 고정점 체결
3 | 노후 통신주 인접 작업 | 인접 전력선 접촉 감전, 아크 섬광 | [제거] 가능시 인접 전력선 정전 후 작업 / [공학적 대책] 절연 방호관 설치, 접근한계거리 확보 / [관리적 대책] 활선 여부 사전 확인 / [개인보호구] 절연장갑·절연화 착용
4 | 노후 통신주 철거 | 통신주 전도·낙하 협착 | [공학적 대책] 버킷트럭 붐 지지 후 절단·인발 / [관리적 대책] 하부 통제구역 설정, 신호수 배치, 관계자 외 출입금지
5 | 신설 통신주 인양·건주 | 중량물 낙하, 협착 | [공학적 대책] 인양로프·샤클 정기점검, 정격하중 준수 / [관리적 대책] 인양 반경 내 출입통제, 신호수 배치 / [개인보호구] 안전모 착용
6 | 가공케이블 이설 | 고소 작업 중 추락 | [관리적 대책] 안전대 체결 상태 재확인, 2인 1조 작업 / [개인보호구] 안전대, 안전모(턱끈 체결) 착용
7 | 가공케이블 이설 중 낙하물 | 공구·자재 낙하로 지상 근로자 타격 | [관리적 대책] 공구 낙하방지 로프 사용, 하부 출입통제구역 설정 / [개인보호구] 안전모 착용
8 | 지상 작업(자재 정리, 신호) | 차량 통행로 인접 협착·충돌 | [관리적 대책] 안전삼각대·라바콘 설치, 유도자 배치 / [개인보호구] 안전조끼(형광) 착용
9 | 전체 작업 공통 | 기상 악화(강풍, 낙뢰) 중 고소작업 | [관리적 대책] 작업 전 기상 확인, 강풍 기준 초과 시 작업 중지 절차 수립
순서 | 단계 | 수행 내용 | 담당
1 | 작업 전 준비 | TBM 실시, 위험성평가 결과 공유, 개인보호구 착용 상태 확인 | 전체 인원
2 | 현장 진입 및 거치 | 지반 확인, 아웃트리거 전개 및 받침판 설치 | 운전원
3 | 통제구역 설정 | 라바콘·안전삼각대 설치, 신호수 배치 | 신호수
4 | 활선 여부 확인 | 인접 전력선 활선 여부 확인, 필요시 정전 협조 요청 | 작업책임자
5 | 버킷 탑승 및 상승 | 안전대 체결 확인 후 탑승, 정원 준수 | 탑승자
6 | 노후 통신주 철거 | 붐 지지 후 절단·인발, 하부 통제 유지 | 탑승자, 지상 보조자
7 | 신설 통신주 건주 | 인양 및 건주, 수직도 확인 | 탑승자, 지상 보조자
8 | 가공케이블 이설 | 기존 케이블 철거 및 신설 케이블 포설 | 탑승자(2인 1조)
9 | 정리 및 철수 | 자재·공구 회수, 아웃트리거 수납, 현장 정리 | 전체 인원
자재명 | 규격 | 수량
신설 통신주 | _______________ | _______________
가공케이블 | _______________ | _______________
절연 방호관 | _______________ | _______________
인양로프·샤클 | _______________ | _______________
아웃트리거 받침판(깔판) | _______________ | _______________
안전삼각대·라바콘 | _______________ | _______________
낙하방지 로프(공구용) | _______________ | _______________
위험상황 | 대응절차
아웃트리거 전도·차량 전복 | 즉시 작업 중지, 탑승자 대피 유도, 작업지휘자에게 보고, 필요시 119 신고
버킷 탑승자 추락 | 즉시 작업 중지, 응급처치 실시, 119 신고, 현장 통제 유지
전력선 접촉 감전 | 즉시 정전 조치 요청, 관할 전력사 지역 지사에 확인 및 신고, 감전자 접촉 전 절연 상태 확인 후 구조, 119 신고
통신주 전도·낙하 협착 | 즉시 작업 중지, 협착 부위 확인 후 구조, 119 신고
중량물 낙하·협착 | 인양 즉시 중지, 하부 통제구역 인원 대피 확인, 필요시 119 신고
공구·자재 낙하 | 하부 통제구역 재확인, 부상자 발생 시 응급처치 및 119 신고
차량 통행로 협착·충돌 | 즉시 작업 중지, 유도자 재배치, 부상자 발생 시 119 신고
기상 악화(강풍, 낙뢰) | 즉시 버킷 하강 및 작업 중지, 안전지대 대피, 기상 호전 시까지 작업 재개 금지
구분 | 작성자 | 검토자 | 승인자
성명
직책
서명
일자