## TBM 일지
항목 | 내용
일자 | _______________
현장명 | 분당지사 통신주 교체
작성자 | _______________
회의일시 | _______________
회의장소 | _______________
참여 공종 | 정보통신공사
작업 내용 | 고소작업차(버킷트럭) 이용 노후 통신주 교체 및 가공케이블 이설 작업 (굴착 작업 없음)
투입 인원 | 4명
번호 | 작업단계 | 유해·위험요인 | 위험성(AI 제안값, 현장 확인 필수)
1 | 버킷트럭 현장 진입·거치 | 지반 침하로 아웃트리거 전도, 차량 전복 | 8
2 | 버킷 탑승 및 상승 | 버킷 탑승자 추락 | 10
3 | 노후 통신주 인접 작업 | 인접 저압·고압 전력선 접촉 감전, 아크 섬광 | 10
4 | 노후 통신주 철거 | 통신주 전도·낙하로 인한 협착 | 12
5 | 신설 통신주 인양·건주 | 통신주(중량물) 낙하, 협착 | 8
6 | 가공케이블 이설(철거·포설) | 고소 작업 중 추락 | 10
7 | 가공케이블 이설 중 낙하물 | 공구·자재 낙하로 지상 근로자 타격 | 9
8 | 지상 작업(자재 정리, 신호) | 차량 통행로 인접 작업 중 협착·충돌 | 6
9 | 전체 작업 공통 | 기상 악화(강풍, 낙뢰) 중 고소작업 | 6
번호 | 위험요인 | 근로자 준수사항 및 유의사항
1 | 아웃트리거 전도 | 거치 전 지반 상태 육안 확인, 받침판(깔판) 설치 확인, 작업지휘자 지시 따를 것
2 | 버킷 탑승자 추락 | 탑승 전 안전대(전신식) 체결 및 버킷 내 고정점 연결 상태 상호 확인, 정원 초과 탑승 금지
3 | 전력선 접촉 감전 | 활선 여부 사전 확인, 절연 방호관 설치 여부 확인, 접근 한계거리 준수, 절연장갑·절연화 착용
4 | 통신주 전도·낙하 협착 | 철거 전 붐으로 지지 확인, 하부 통제구역 진입 금지, 신호수 지시 따를 것
5 | 중량물 낙하·협착 | 인양로프·샤클 상태 확인, 인양 반경 내 출입 금지, 안전모 착용
6 | 고소 작업 중 추락 | 작업 전 안전대 체결 재확인, 2인 1조 작업, 안전모 턱끈 체결
7 | 공구·자재 낙하 | 공구 낙하방지 로프 사용, 하부 출입통제구역 밖에서 대기
8 | 지상 협착·충돌 | 안전삼각대·라바콘 설치 위치 확인, 유도자 신호 따라 이동, 형광 안전조끼 착용
9 | 기상 악화 | 작업 전 기상 확인, 강풍(순간풍속 기준 초과) 시 즉시 작업 중지 및 하강
순번 | 소속/직책 | 성명 | 서명
1
2
3
4
Note on D12: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D13: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D14: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D15: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D16: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D17: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D18: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D19: AI 제안값, 현장 확인 필수
Note on D20: AI 제안값, 현장 확인 필수